## Guideline
※ Trước khi thực hiện fill WBS, Hãy UPDATE SVN và LOCK lại
※ Khi bắt đầu task mới
・ Điền Actual Start Date
・ Điền Actual Progress là 10%
※ Trong quá trình làm, điền progress và Effort (theo h) tương ứng, điền Daily
※ Khi hoàn thành TẠO task xong
・ Điền Actual Progress là 80%
※ Khi leader đã review xong và đóng task
・ Điền Actual Progress là 100%
・ Điền Actual End Date

## Phase 1
WBS | STT | Task |  |  |  | PIC | Output | PLAN | [7 empty] | ACTUAL | [5 empty] | Note
[8 empty] | Summary |  | 3440 | 2.23% |  |  |  |  | Summary |  | 0 | 67 | 1.97%
[8 empty] | Start Date | End Date | Effort | Progress |  |  |  |  | Start Date | End Date |  | Effort | Progress
1 | ☂ | Requirement Analysis | [5 empty] | 2020-03-18 | 2020-04-30 | 940 | 8.176% |  |  |  |  | 2020-03-18 |  |  | 67 | 7.191% | 作業中
1.1 | 完 |  | Create Business Flow |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-26 | 64 | 100% |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-26 |  | 64 | 100% | 完了
1.1.1 | 完 |  |  | FL10_User・Account・Profile |  | DANGDH |  | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 16 | 100% |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-22 |  | 16 | 100% | 完了
1.1.2 | 完 |  |  | FL20_Post・Item・Category |  | DANGDH |  | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 16 | 100% |  |  |  |  | 2020-03-18 | 2020-03-22 |  | 16 | 100% | 完了
1.1.3 | 完 |  |  | FL30_Order |  | DANGDH |  | 2020-03-19 | 2020-03-26 | 32 | 100% |  |  |  |  | 2020-03-22 | 2020-03-26 |  | 32 | 100% | 完了
1.2 |  |  | Phân tích Business Flow & Break Module List |  |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 180 |  | 2020-04-03 | 2020-04-30 | 224
1.2.1 |  |  |  | FL10_User・Account・Profile |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-06 | 20 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 40
1.2.1.1 |  |  |  |  | FL10001_AccountRegister | DUNG |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 4 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.2.1.2 |  |  |  |  | FL10002_Login・ForgotPassword | DUNG |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 4 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.2.1.3 |  |  |  |  | FL10003_ShopRegister | DUNG |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 4 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.2.1.4 |  |  |  |  | FL10004_ModelRegister | HUY |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 4 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 8
1.2.1.5 |  |  |  |  | FL10005_ModelResign | HUY |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 4 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 8
1.2.2 |  |  |  | FL20_Post・Item・Category |  |  |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 24 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 24
1.2.2.1 |  |  |  |  | FL20001_CreatePost | TRUONG |  | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 8 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.2.2.2 |  |  |  |  | FL20002_CreateCategory | TRUONG |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 8 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.2.2.3 |  |  |  |  | FL20003_CreateItem | TRUONG |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 8 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 8
1.2.3 |  |  |  | FL30_Order |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 24 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 48
1.2.3.1 |  |  |  |  | FL30001_Order | HUY |  | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 8 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 16
1.2.3.2 |  |  |  |  | FL30002_OrderTracking | HUY |  | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 16 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 32
1.2.4 |  |  |  | FLXX |  | DEV TEAM |  | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 112 |  | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 112
1.3 |  |  | Group Review Module |  |  | TL | Setup Online Meeting | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 40 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 40
1.4 |  |  | Create Graph Layout & Functions |  |  | DEV TEAM |  | 2020-04-06 | 2020-04-23 | 256 |  | 2020-04-11 | 2020-04-22 | 480
1.4.1 |  |  |  | MXH |  |  |  | 2020-04-06 | 2020-04-16 | 104 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 40
1.4.1.1 |  |  |  |  | SMXH001_MXH Timeline | DUNG |  | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 32 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.4.1.2 |  |  |  |  | SMXH002_MXH Post | DUNG |  | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 8 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.4.1.3 |  |  |  |  | SMXH003_MXH List / Search | DUNG |  | 2020-04-13 | 2020-04-16 | 32 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.4.1.4 |  |  |  |  | SMXH004_MXH Notification | HUY |  | 2020-04-06 | 2020-04-09 | 32 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 8
1.4.2 |  |  |  | SPO |  |  |  | 2020-04-08 | 2020-04-22 | 88 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 24
1.4.2.1 |  |  |  |  | SSPO001 | TRUONG |  | 2020-04-08 | 2020-04-14 | 40 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.4.2.2 |  |  |  |  | SSPO002 | TRUONG |  | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 24 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 8
1.4.2.3 |  |  |  |  | SSPO003 | TRUONG |  | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 24 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 8
1.4.3 |  |  |  | COM |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-23 | 64 |  | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 48
1.4.3.1 |  |  |  |  | SCOM001 | HUY |  | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 32 |  | 2020-04-03 | 2020-04-07 | 16
1.4.3.2 |  |  |  |  | SCOM002 | HUY |  | 2020-04-20 | 2020-04-23 | 32 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 32
1.5 |  |  | Create ER Diagram |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 320 |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 320
1.5.1 |  |  |  | MXH |  | DANGDH |  | 2020-04-01 | 2020-04-10 | 160
1.5.2 |  |  |  | SPO |  | DANGDH |  | 2020-04-11 | 2020-04-30 | 160
1.6 | ☂ |  | Technical Solution |  |  |  |  | 2020-03-24 | 2020-04-22 | 80 | 16.07% | 2020-03-24 | 2020-04-22 | 64 | 11.31% | 2020-03-24 |  |  | 3 | 4.5% | 作業中
1.6.1 | ☂ |  |  | No 1 |  | KY |  | 2020-03-24 | 2020-03-28 | 8 | 75% | 2020-03-24 | 2020-04-05 | 24 | 22.22% | 2020-03-24 |  |  | 2 | 30% | 作業中 | 40_Development\10_Documents\30_Solutions\SolutionsList.xlsx
1.6.2 |  |  |  | No 2 |  | KY |  | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 8 | 0%
1.6.3 |  |  |  | No 3 |  | KY |  | 2020-03-29 | 2020-04-01 | 8 | 0%
1.6.4 | ☂ |  |  | No 4 |  | TUNG |  | 2020-03-25 | 2020-03-28 | 8 | 66.67% |  |  |  |  | 2020-03-25 |  |  | 1 | 15% | 作業中
1.6.5 | ☀ |  |  | No 5 |  | N/A |  | 2020-03-25 | 2020-04-22 | 8 | 9.52%
1.6.6 |  |  |  | No 6 |  | TUNG |  | 2020-03-28 | 2020-03-30 | 8 | 0%
1.6.7 |  |  |  | No 7 |  | TUNG |  | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 8 | 0%
1.6.8 | ☀ |  |  | No 8 |  | TUNG |  | 2020-03-25 | 2020-04-22 | 8 | 9.52%
1.6.9 |  |  |  | No 9 |  | KY |  | 2020-04-02 | 2020-04-05 | 8 | 0%
1.6.10 |  |  |  | No 10 |  | TUNG |  | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 8 | 0%
2 |  | Basic Design | [5 empty] | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 800 |  | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 800
2.1 |  |  | Create Module Basic Design |  |  | ALL TEAM |  | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 600 |  | 2020-04-30 | 2020-05-31 | 600
2.2 |  |  | Create DB |  |  | ALL TEAM |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 200 |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 200
3 |  | Detail Design | [5 empty] | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 800 |  | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 800
3.1 |  |  | Create Detail Design |  |  | ALL TEAM |  | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 500 |  | 2020-05-15 | 2020-07-31 | 500
3.2 |  |  | Coding common |  |  | ALL TEAM |  | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 300 |  | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 300
4 |  | Coding |  |  |  | ALL TEAM |  | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 900 |  | 2020-06-01 | 2020-08-31 | 900